## Quadro_Riscos
ID | Risco 1 | Risco 2 | Risco 3 | R08 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R09 | R10 | R11 | R13
Responsável (A validar) | ASSGER | ASSGER | ASSGER | ASSGER / áreas gestoras | SUPFIC | SUPFIC | SUPFIC | GERLIC | SUPGEP | GERTIN | SUPVIP | SUPAT | AUD | ASSJUR
Categoria | Regulamentar | Integridade | Estratégico | Operacional | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Operacional | Operacional | Operacional | Operacional | Operacional | Regulamentar | Regulamentar
Processo / tema | Conformidade | Integridade | Transparência | Planos de contingência | Execução orçamentária e financeira | Convênios e financiamentos | Controles financeiros | Contratos e licitações | Gestão de pessoas | Tecnologia da informação | Obras e manutenção | Patrimônio | Órgãos de controle | Passivo judicial e administrativo
Evento de risco | Normas internas (Estatuto, Regimento, políticas, RILC e POPs) desatualizadas, omissas ou em desacordo com a legislação superior e com a estrutura real da CENTRAL. | Não identificar ou avaliar adequadamente fatores de risco de integridade de fornecedores e partes interessadas, comprometendo o assessoramento à decisão e a continuidade das análises de DDI realizadas pela ASSGER. | Descumprimento dos requisitos de transparência ativa e de acesso à informação no site institucional, com informações ausentes, incompletas ou desatualizadas (Decreto 46.475/2018, Lei 13.303/2016, Lei 13.460/2017 e POP-CENTRAL-016). | Ausência ou desatualização de planos de contingência dos principais processos de trabalho | Contingenciamento de recursos pelo Estado para pagamento de pessoal, custeio ou capital | Incerteza no recebimento de valores pactuados com órgãos de fomento, agentes financeiros ou convenentes | Controles ineficientes ou ausência de registro de movimentações financeiras | Vencimento de contratos entre out/2026 e abr/2027 sem prorrogação ou nova contratação a tempo | Perda de conhecimento crítico e de pessoal-chave na transição | Falha, indisponibilidade ou acesso indevido a sistemas de informação, inclusive SEI-RJ e SIGA-RJ | Atraso, paralisação ou deficiência na manutenção e na conclusão de obras e intervenções | Inconsistência no inventário e na regularização de bens e imóveis | Não atendimento de recomendações, determinações e prazos de órgãos de controle (TCE-RJ, TCU, CGE) | Bloqueios financeiros e obrigações decorrentes de ações judiciais, precatórios e RPVs
Causa / fonte | O acervo de 63 instrumentos nunca foi avaliado de forma sistemática, e a revisão era feita de maneira pontual. Houve mudanças legais recentes (Lei 15.177/2025, Lei 14.611/2023 e decretos estaduais 49.058, 49.394, 49.406 e 49.536). O Regimento não acompanhou a estrutura atual (proposta de 02/out/26 ainda em construção). Há propostas de alteração de POPs sem análise de conformidade. A equipe não consegue ler várias normas ao mesmo tempo sem uma ferramenta. O Programa de sistematização, elaborado em 2026, ainda não foi aprovado. | Diligências realizadas manualmente, mediante consultas a fontes abertas, certidões e registros disponíveis, com limitações de abrangência, cruzamento de informações e identificação de vínculos. Ausência de ferramenta especializada para avaliação e classificação estruturada dos riscos de integridade. | 1) Responsabilidades dispersas entre várias áreas, com o POP-CENTRAL-016 desatualizado. 2) Falta de rotina periódica de atualização: licitações, contratos, programas, repasses e a Carta Anual, cujo último ano-base no site é 2024. 3) Mudanças de estrutura que o Regimento ainda não acompanhou. | Processos ainda não mapeados ou revistos; falta de definição das condições mínimas de operação | Dependência de recursos do ente controlador; restrição fiscal | Não cumprimento de condicionantes; atraso em prestação de contas; mudança de governo | Falhas de processo; segregação de funções insuficiente | Planejamento da contratação tardio; ciclo de licitação mais longo que o prazo de vigência | Exoneração ou saída de dirigentes e ocupantes de cargos de confiança; falta de documentação dos processos | Mudança de perfis de acesso; backups e contingência insuficientes | Contratos vencendo; restrição financeira; pendências de licenciamento | Registros desatualizados; transferências a terceiros sem formalização | Falta de controle central dos prazos; troca de responsáveis na transição | Condenações em ações em curso; falta de provisionamento
Consequência / impacto | Insegurança jurídica, com normas contraditórias, sobrepostas ou omissas que geram divergência de interpretação entre áreas e risco de nulidade de atos e deliberações; apontamentos e sanções de órgãos de controle, com responsabilização de dirigentes; fragilidade dos controles internos e de integridade; e descumprimento de obrigações de transparência. | Contratações ou relacionamentos com terceiros cujos riscos de integridade não tenham sido suficientemente identificados; fragilidade na fundamentação das análises e recomendações; exposição reputacional; questionamentos dos órgãos de controle; aumento do tempo de análise e possibilidade de retenção de processos caso sejam exigidas classificações de risco sem os recursos e a metodologia necessários. | Apontamentos de órgãos de controle e questionamentos da Equipe de Transição. Descumprimento da Lei de Acesso à Informação e da Lei das Estatais. Responsabilização de dirigentes e dano à imagem da CENTRAL. Menor controle social e decisões tomadas com dados desatualizados. | Resposta lenta a incidentes; interrupção de serviços essenciais | Atraso em pagamentos a fornecedores e à folha; paralisação de contratos e obras | Perda de receita; devolução de recursos; interrupção de obras financiadas | Erros contábeis; apontamentos de órgãos de controle; prejuízo | Descontinuidade de serviços essenciais; contratações emergenciais ou irregulares | Descontinuidade de rotinas; erros na tomada de decisão; atraso em entregas | Perda de dados e de registros; paralisação de processos | Prejuízo à operação do transporte sobre trilhos; custos de retomada | Perda patrimonial; apontamentos de controle | Sanções; multas; responsabilização de dirigentes | Impacto de caixa; descontinuidade de pagamentos
Referência (origem da proposta) | Estatuto, art. 1º; Regimento, art. 18, III, VI, XVII e XVIII; Política, art. 23, III (Riscos Regulamentares) | Atribuições regimentais da ASSGER relativas à integridade, aos riscos e controles e ao assessoramento à alta administração; POP-CENTRAL-008; proposta de revisão do RILC, no processo SEI-100006/001717/2020; planejamento da contratação de solução de DDI e Background Check, no processo SEI-100006/000861/2026. | Ofício SETRAM/GABSEC nº 838/2026 (prazo 28/10/2026); Regimento, art. 18, I | Regimento, art. 18, XXI; Ofício 07/2026; Ofício 08/2026 itens 1 e 5 | Política de Gestão de Riscos, art. 23, III (Riscos Financeiros); Ofício 02/2026 item 8 | Política, art. 23, III; Ofício 08/2026 item 6 | Política, art. 23, III; Regimento, art. 18, XXIV | Ofício 06/2026 itens 1 a 3 | Ofício 02/2026 item 6 (recursos humanos); Regimento (SUPGEP) | Ofício 02/2026 item 4 e item 6; Política, art. 23, III (Riscos Operacionais) | Estatuto, art. 3º; Ofício 02/2026 item 3; Ofício 08/2026 item 3 | Regimento, art. 18, VIII; Ofício 02/2026 item 6 (patrimônio) | Ofício 07/2026; Regimento, art. 18, VII e XXII | Ofício 07/2026 (mapa de ações judiciais; precatórios e RPVs)
Controles existentes (A validar) | Programa de Governança e Saneamento Normativo, proposta construída pela ASSGER em 2026 para sistematizar a conformidade normativa de todo o acervo. Pendente de aprovação da DIREXE. Reúne: a Metodologia de Avaliação , com 7 níveis hierárquicos, 6 tipos de teste e matriz de risco; o Manual, com os prompts de cada uma das 5 etapas; o Inventário Normativo; o Plano de Saneamento, com fluxo de 8 etapas e prazos; e o reporte trimestral ao COMAUD e semestral ao CONADM, com 8 indicadores. | Realização de DDI pela ASSGER nos processos encaminhados pela área de licitações, com consultas manuais a fontes abertas, certidões e registros negativos; análise das informações disponíveis sobre perfil, histórico e reputação dos fornecedores; registro dos resultados nos autos e emissão de relatório e recomendações, quando cabíveis. Esses controles possuem limitações para cruzamento de dados e classificação estruturada do risco. | POP-CENTRAL-016, que define áreas e fluxo, mas está desatualizado. Relatório de avaliação do site, que serve de monitoramento. Canal e-SIC/OuvERJ funcional. Publicação centralizada na ASSTAD. Política de Divulgação de Informações já publicada. | Não há | A levantar com a área | A levantar com a área | A levantar com a área | A levantar com a área | A levantar com a área | A levantar com a área | A levantar com a área | A levantar com a área | A levantar com a área | A levantar com a área
Prob. (1-5) | 3 | 4 | 4
Impacto (1-5) | 4 | 4 | 3
Score | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nível | Elevado | Elevado | Elevado | Baixo | Baixo | Baixo | Baixo | Baixo | Baixo | Baixo | Baixo | Baixo | Baixo | Baixo
Tratamento | Mitigar | Mitigar | Mitigar | Mitigar | Mitigar | Mitigar | Mitigar | Mitigar | Mitigar | Mitigar | Mitigar | Mitigar | Mitigar | Mitigar
Ação proposta (plano de ação) | 1) Aprovar e implantar o Programa de Governança e Saneamento Normativo. 2) Concluir a Fase 0, a contratação da ferramenta de IA. Sem ela, o Programa diz que o diagnóstico não tem ritmo definido e não é exequível com a equipe atual. 3) Acompanhar por indicadores (cobertura do diagnóstico, achados críticos em aberto, tempo de tratamento e recorrência ≤ 5%) e reportar ao COMAUD e ao CONADM. | 1) Dar prosseguimento à proposta de contratação de ferramenta tecnológica especializada, na modalidade SaaS, para Due Diligence de Integridade e Background Check de pessoas físicas e jurídicas, com consulta e cruzamento de bases, identificação de vínculos e sinais de alerta, emissão de relatórios e apoio à classificação dos riscos de integridade. A ASSGER já realizou benchmarking, pesquisa de soluções e preparação de minutas técnicas para subsidiar o planejamento da contratação. 2) Formalizar metodologia de DDI, com critérios de classificação, tratamento dos achados e encaminhamento às instâncias decisórias. 3) Compatibilizar o POP e as disposições do novo RILC, definindo responsabilidades, hipóteses de aplicação e prazos. 4) Capacitar os usuários e estabelecer rotina de registro e acompanhamento das diligências. | 1) Transformar o relatório em plano de ação, com responsável e prazo por item. 2) Atualizar o POP-CENTRAL-016. 3) Criar uma rotina mensal de conferência e publicação. | Identificar os processos essenciais, definir condições mínimas de operação e responsáveis pelos planos de contingência | Priorizar despesas essenciais; dar visibilidade à programação por fonte e unidade orçamentária; plano de contingência financeira | Listar convênios e transferências com impacto recorrente; acompanhar prazos de prestação de contas e condicionantes | Revisar a segregação de funções e os registros das movimentações; testar os controles críticos | Mapear contratos que vencem no período e definir providências de continuidade (prorrogação, nova licitação) com cronograma | Mapear posições críticas; documentar rotinas e passar o conhecimento antes da transição | Inventariar sistemas e contratos associados; revisar perfis de acesso; testar backup e restauração | Consolidar estágio, medição e compromissos remanescentes; definir prioridades e riscos à continuidade | Conferir o inventário patrimonial e a documentação dos imóveis; tratar pendências de regularização | Consolidar as pendências e os prazos num quadro único, com responsável por item (em conjunto com o item 7 do ofício) | Interface com a ASSJUR: incorporar ao quadro os riscos do mapa de ações com potencial de bloqueio
Prazo (A validar) | ASSGER coordena, com ASSJUR e as áreas gestoras de cada norma (SUPADM, SUPGEP, SUPTIN, DIRAF e outras). Aprovação do Estatuto pelo CONADM e pela Assembleia Geral, e do Programa pela DIREXE. Prazo: a Fase 0 depende da contratação. Depois dela, o diagnóstico leva cerca de 43 semanas (6 + 11 + 10 + 16 por onda). Achados críticos: 30 dias. Prazo condicionado à contratação da ferramenta de Inteligência artificial. | 2027-06-01 | 60 dias para atualização do site | A definir | A definir | A definir | A definir | A definir | A definir | A definir | A definir | A definir | A definir | A definir
Status | Proposta | Proposta | Proposta | Proposta | Proposta | Proposta | Proposta | Proposta | Proposta | Proposta | Proposta | Proposta | Proposta | Proposta

## Critérios
Escala de impacto
Valor | Classificação | Descrição
1 | Muito baixo | Efeito desprezível, absorvido na rotina
2 | Baixo | Retrabalho ou atraso pontual, sem efeito na operação
3 | Médio | Atraso relevante de entregas ou exposição a questionamento de órgão de controle
4 | Alto | Interrupção parcial de atividade essencial, perda financeira relevante ou sanção
5 | Muito alto | Interrupção de atividade essencial, dano grave à imagem ou responsabilização de dirigentes
Escala de probabilidade (detalhe)
Valor | Classificação | Descrição
1 | Muito baixa | Ocorrência improvável; sem histórico
2 | Baixa | Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais
3 | Média | Pode ocorrer; há histórico ou indício
4 | Alta | Provável de ocorrer no horizonte da transição (até abr/2027)
5 | Muito alta | Ocorrência esperada ou já em curso
Nível de risco = Probabilidade × Impacto (art. 25, IV da Política)
Nível | Score | Tratamento sugerido
Baixo | 1 a 4 | Aceitar ou monitorar
Médio | 5 a 9 | Mitigar com plano de ação da área gestora
Elevado | 10 a 16 | Plano de ação prioritário
Extremo | 17 a 25 | Plano de ação submetido à Diretoria Executiva (art. 27, III)
Categorias (art. 23, III): Estratégico · Financeiro · Operacional · Regulamentar · Integridade
Tratamento (arts. 21 e 26): Evitar · Mitigar · Transferir · Aceitar

## Matriz de Riscos
MATRIZ DE RISCOS (nº de riscos por célula e nível)
Atualiza sozinha a partir da aba 'Quadro de Riscos'.
| IMPACTO | IMPACTO → |  |  |  |  | Resumo por nível
PROBABILIDADE ↓ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Baixo | #REF!
| 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Médio | #REF!
| 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Elevado | #REF!
| 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Extremo | #REF!
| 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Total | #REF!
| 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Por categoria
[7 empty] | Estratégico | #REF!
[7 empty] | Financeiro | #REF!
[7 empty] | Operacional | #REF!
[7 empty] | Regulamentar | #REF!
[7 empty] | Integridade | #REF!